## Contract (2) (hidden)
Total CONTRACT PRICE |  | Amount in USD
No | DESCRIPTION | Original Contract | Amendment 1 | Amendment 2 | Amendment 3 | Amendment 4 | Amendment 5
A | EPC LUMP SUM | 2396417606 | 2330894610 | 2666580182 | 2643421716 | 2643421716 | 2643421716
1 | PROJECT MANAGEMENT | 157861778 | 157861778 | 179224169 | 174224492 | 174224492 | 174224492
2 | ENGINEERING | 149829449 | 149829449 | 223418208 | 222446401 | 222446401 | 222446401
3 | PROCUREMENT | 606018791 | 606018791 | 637862285 | 637862285 | 637862285 | 637862285
3.1 | Procurement of Equipment |  |  | 315071544 | 311065225 | 311065225 | 311065225
3.2 | Procurement of Bulk Material |  |  | 314408323 | 326797060 | 326797060 | 326797060
3.3 | Capital Spare and Construction Spare |  |  | 8382418
4 | CONSTRUCTION | 877712530 | 877712530 | 558735886 | 516259632 | 516259632 | 516259632
4.1 | Permanent LNG Train & Facilities |  |  | 201359259 | 180462938 | 180462938 | 180462938
4.2 | Site Temp. Facilities, mob demob |  |  | 346210292 | 335796694 | 335796694 | 335796694
4.3 | Facilities and services for COMPANY |  |  | 11166335
5 | LOGISTICS | 278555634 | 278555634 | 163698976 | 180842196 | 180842196 | 180842196
6 | COMMISSIONING | 39306324 | 39306324 | 12831455 | 10304365 | 10304365 | 10304365
7 | SPENT MILESTONES PAYMENT |  |  | 247840929 | 617840931 | 617840931 | 617840931
8 | REMAINING MILESTONES PAYMENT |  |  | 395000000 | 24999998 | 24999998 | 24999998
9 | NOVATED CONTRACTS | 287133100 | 221610104 | 221610104 | 221610104 | 221610104 | 221610104
9.1 | APCI Contract | 37133100 | 39111743 | 39111743 | 39111743 | 39111743 | 39111743
9.2 | GE Contract | 250000000 | 182498361 | 182498361 | 182498361 | 182498361 | 182498361
10 | APPROVED VOs (VO No. 1 - 9) |  |  | 26358170 | 26358170 | 26358170 | 26358170
11 | APPROVED VOs (VO No. 10) |  |  |  | 6788254 | 6788254 | 6788254
12 | Existing VORs agreed as part of AMENDMENT 3 |  |  |  | 3884888 | 3884888 | 3884888
B | REIMBURSABLE CHARGES |  |  | 438061697 | 731743291 | 1196229990 | 1957442382
1 | PROJECT MANAGEMENT |  |  | 35824735 | 83601424 | 119991901 | 213075246
2 | ENGINEERING |  |  | 2862134 | 4910487 | 18610580 | 32772204
3 | PROCUREMENT |  |  |  |  | 6712090 | 15523108
4 | CONSTRUCTION |  |  | 122903506 | 306760057 | 612019910 | 1094006822
4.1 | Permanent LNG Train & Facilities |  |  | 88093907 | 213696279 | 362618546 | 660389140
4.2 | Site Temp. Facilities, mob demob |  |  | 34809599 | 93063778 | 249401364 | 433617682
4.3 | Facilities and services for COMPANY
5 | COMMISSIONING |  |  | 26471322 | 26471323 | 59502125 | 106013242
6 | List of VARIATIONS |  |  |  |  | 36933653 | 48733653
| Subtotal Target Reimbursable Post FGRS Costs |  |  | 188061697 | 421743291 | 853770259 | 1510124275
7 | LOGISTICS |  |  | 250000000 | 310000000 | 342459731 | 447318107
C | PROVISIONAL SUM | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 272958120 | 444542262 | 466750580
1 | Provisional Sums | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120
2 | Additional COVID-19 costs |  |  |  | 236600000 | 408184142 | 420177116
2.1 | Direct COVID-19 Costs |  |  |  | 206600000 | 244937495 | 244937495
2.2 | Other Related COVID-19 Costs |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000
2.3 | COVID-19 Force Majeure Costs |  |  |  |  | 133246647 | 95815523
2.4 | COVID-19 Tier 4 (Outbreak 2) | [5 empty] | 49424098
3 | Change in Labor Law (PP35) | [5 empty] | 10215344
D | BACKCHARGE |  |  |  | -19743290 | -19743290 | -19743290
1 | Backcharge for Fuel Onshore Equipment |  |  |  | -19743290 | -19743290 | -19743290
| Revised CONTRACT PRICE | 2432775726 | 2367252730 | 3140999999 | 3628379837 | 4264450678 | 5047871388

## Contract
Total CONTRACT PRICE |  | Amount in USD
No | DESCRIPTION | Original Contract | Amendment 1 | Amendment 2 | Amendment 3 | Amendment 4 | Amendment 5
A | EPC LUMP SUM | 2396417606 | 2330894610 | 2666580182 | 2643421716 | 2643421716 | 2643421716
1 | PROJECT MANAGEMENT | 157861778 | 157861778 | 179224169 | 174224492 | 174224492 | 174224492
2 | ENGINEERING | 149829449 | 149829449 | 223418208 | 222446401 | 222446401 | 222446401
3 | PROCUREMENT | 606018791 | 606018791 | 637862285 | 637862285 | 637862285 | 637862285
3.1 | Procurement of Equipment |  |  | 315071544 | 311065225 | 311065225 | 311065225
3.2 | Procurement of Bulk Material |  |  | 314408323 | 326797060 | 326797060 | 326797060
3.3 | Capital Spare and Construction Spare |  |  | 8382418
4 | CONSTRUCTION | 877712530 | 877712530 | 558735886 | 516259632 | 516259632 | 516259632
4.1 | Permanent LNG Train & Facilities |  |  | 201359259 | 180462938 | 180462938 | 180462938
4.2 | Site Temp. Facilities, mob demob |  |  | 346210292 | 335796694 | 335796694 | 335796694
4.3 | Facilities and services for COMPANY |  |  | 11166335
5 | LOGISTICS | 278555634 | 278555634 | 163698976 | 180842196 | 180842196 | 180842196
6 | COMMISSIONING | 39306324 | 39306324 | 12831455 | 10304365 | 10304365 | 10304365
7 | SPENT MILESTONES PAYMENT |  |  | 247840929 | 617840931 | 617840931 | 617840931
8 | REMAINING MILESTONES PAYMENT |  |  | 395000000 | 24999998 | 24999998 | 24999998
9 | NOVATED CONTRACTS | 287133100 | 221610104 | 221610104 | 221610104 | 221610104 | 221610104
9.1 | APCI Contract | 37133100 | 39111743 | 39111743 | 39111743 | 39111743 | 39111743
9.2 | GE Contract | 250000000 | 182498361 | 182498361 | 182498361 | 182498361 | 182498361
10 | APPROVED VOs (VO No. 1 - 9) |  |  | 26358170 | 26358170 | 26358170 | 26358170
11 | APPROVED VOs (VO No. 10) |  |  |  | 6788254 | 6788254 | 6788254
12 | Existing VORs agreed as part of AMENDMENT 3 |  |  |  | 3884888 | 3884888 | 3884888
B | REIMBURSABLE CHARGES |  |  | 438061697 | 731743291 | 1196229990 | 1957442382
1 | PROJECT MANAGEMENT |  |  | 35824735 | 83601424 | 119991901 | 213075246
2 | ENGINEERING |  |  | 2862134 | 4910487 | 18610580 | 32772204
3 | PROCUREMENT |  |  |  |  | 6712090 | 15523108
4 | CONSTRUCTION |  |  | 122903506 | 306760057 | 612019910 | 1094006822
4.1 | Permanent LNG Train & Facilities |  |  | 88093907 | 213696279 | 362618546 | 660389140
4.2 | Site Temp. Facilities, mob demob |  |  | 34809599 | 93063778 | 249401364 | 433617682
4.3 | Facilities and services for COMPANY
5 | COMMISSIONING |  |  | 26471322 | 26471323 | 59502125 | 106013242
6 | List of VARIATIONS |  |  |  |  | 36933653 | 48733653
| Subtotal Target Reimbursable Post FGRS Costs |  |  | 188061697 | 421743291 | 853770259 | 1510124275
7 | LOGISTICS |  |  | 250000000 | 310000000 | 342459731 | 447318107
C | PROVISIONAL SUM | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 272958120 | 444542262 | 466750580
1 | Provisional Sums | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120 | 36358120
2 | Additional COVID-19 costs |  |  |  | 236600000 | 408184142 | 420177116
2.1 | Direct COVID-19 Costs |  |  |  | 206600000 | 244937495 | 244937495
2.2 | Other Related COVID-19 Costs |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 30000000
2.3 | COVID-19 Force Majeure Costs |  |  |  |  | 133246647 | 95815523
2.4 | COVID-19 Tier 4 (Outbreak 2) | [5 empty] | 49424098
3 | Change in Labor Law (PP35) | [5 empty] | 10215344
D | BACKCHARGE |  |  |  | -19743290 | -19743290 | -19743290
1 | Backcharge for Fuel Onshore Equipment |  |  |  | -19743290 | -19743290 | -19743290
| Revised CONTRACT PRICE | 2432775726 | 2367252730 | 3140999999 | 3628379837 | 4264450678 | 5047871388